# 国道102线改道方案比选

## 一、背景分析

本次规划将开原市发展方向确定为“东扩北进”，原国道102线即被包围在城市内部，穿越城市中心区和新规划城市组团。目前102线开原市区段的年平均日交通量为8000辆，属于二级公路，根据《公路路线设计规范》，等级为三级以上的公路应避免穿越城镇。此外，随着开原城市经济的发展以及沈铁工业走廊的建立，102线作为交通轴心，其客货运量势必迅速增加，按10％的交通量年平均增长率，到2020年交通量为27000辆，将达到一级公路的等级标准。作为开原市对外联系的重要交通干道，102线应与城市共同协调发展，发挥其快速、便捷的交通功能。

## 二、方案比选

本次规划提出了102线路的四个方案，分别从自身交通功能的发挥，与城市发展的协调、对城市自然景观风貌的影响和工程难易程度四个方面进行分析，最终确定一个最优方案。

1、方案一

102线绕城西边缘通过。具体走向：102线在城南入口处拐向城西工业区，越过京哈铁路，经工业区外环，与哈大高速公路平行向北延伸至102旧线，之后与旧线合并（图18）。

改线后，102新线将作为城市对外交通干道，主要为过境交通服务，按照二级公路标准建设，设计车速80km/h，原线性质变为城市道路，为城市内部交通服务。优缺点：

（1）新线全长约15km，是过境线路最短的路径，按设计车速80km/h计算，车辆通过城市约20分钟，相对比较快捷，此外，新线沿城市边缘经过，其交通流与城市内部交通流不产生干扰和冲突，更能发挥其交通性功能，满足了过境车辆的交通需求。

（2）新线东侧为开原工业园区，目前已有大批客商投资兴业，根据规划，开原市今后将以工业、商贸物流业为主导产业，势必导致城市货运量的急速增长，102新线经过城市主要工业区外围，能迅速地疏散货运交通，增强城市与外围区域的交通经济联系。

（3）新线所经地区主要为工业区，无居住集中用地，不会对居民产生噪声、大气污染，由于在城市边缘，对城市内部自然环境也不会造成破坏，有利于开原古城和清河水域的保护。

（4）在工程难易程度方面，新线两次跨越京哈铁路，两次跨越河流，须修建桥梁四座，征占农田约300亩，工程造价约9000万元。

图1：国道102新线方案一

2、方案二

102线绕城市东部边缘通过。具体走向：在城南入口处拐向城南工业仓储区，经城市外环，跨越清河向北延伸至旧线，之后与旧线合并（图19）。

图2：国道102新线方案二

改线后，102新线将作为对外交通干道，主要为过境交通服务，原线性质变为城市道路，为城市内部交通服务。优缺点：

（1）新线全长约20km，按设计车速80km/h计算，车辆通过城市须25分钟，由于全线沿城市外环通过，不受市内交通流的干扰，目前能较好的发挥其交通性功能，但线路在城市新区北部与102旧线、城市景观大道有两个平面交叉点，容易导致交通冲突，引起交通延误，而且从长远看，随着开清一体化的逐步实施，新线东外环路段又将成为开清大区域的城市内部通道，会面临再次改线问题，增加城市运营费用，其对外交通联系的功能也将受到较大影响。

（2）新线经过城南工业仓储区和商贸物流区，方便了这两个区域的物流，但当开清一体化实施时，会对开清大区域产生了一定的分隔影响，部分过境车辆也会干扰城市中心区。

（3）新线经过清河景观带，沿线均为自然景观较好地段，另一侧为居住用地，过多的交通量会给城市的景观环境造成一定的污染和破坏，特别是不须进城的过境交通增加了城市不必要的交通流量。

（4）在工程量方面，新线与城市外环合并修建，之后两次跨越京哈铁路，两次跨越河流，需修建桥梁4座，征占农田约1200亩，工程造价约14600万元。

3、方案三

维持原线路不变，作为城市主要交通性干道，兼具服务过境交通和城市内部交通的功能（图20）。优缺点：

（1）路线全长约17km，按设计车速60km/h计算，过境车辆经过城市须30分钟，且与城市内部交通流有较为严重的交通冲突，很难达到设计车速。随着城市经济的快速发展，小汽车数量呈逐年上升趋势，再加上清河景观带和黄龙岗森林公园的建设，以及市内众多的旅游景点，会吸引更多的外来交通流量，这种过境交通与市内交通合流的方式将对城市道路系统承载力产生一定的冲击，为今后道路交通量饱和留下的余地不多，存在一定的交通隐患。

（2）按照土地利用规划，102线沿线将建设商贸物流区，并经过城南工业仓储区，对于这两个组团区域的发展有一定的带动作用，而且沿线土地具有很大的开发价值，对城市经济的发展有较大的促进作用。

（3）102线连接了老城区、新城区、商贸物流区以及北部的两个旅游服务组团，串连了城市的重要节点。但与此同时，过多的交通量特别是货车会给城市的环境造成相当大的污染和破坏，许多与城市运营机制不相干的过境交通也加剧了城市交通流的紊乱。

（4）在工程量方面，102线利用原线路，只是可能需对部分路段进行整修和扩建，占地、拆迁较少，工程造价较低，约6350万元，属于维持性方案，相对国内城市发展趋势来看，过境路一般与城市外环结合，避免对城市产生的干扰。因此，这一方案仅可作为近期暂行方案。

图20：国道102新线方案三

4、方案四

102线跨越哈大高速公路，在西侧平行于高速公路向北延伸至旧线，之后与旧线合并（图21）。

改线后，102新线将作为城市对外交通干道，主要为过境交通服务，原线性质变为城市道路，为城市内部交通服务。优缺点：

（1）新线全长15.3km，按设计车速80km/h计算，车辆通过城市约20分钟，比较快捷，而且全线在城市外围通过，过境交通与内部交通不产生干扰和冲突，能最大程度的发挥其交通性功能。

（2）新线在高速公路外围，与市内交通联系不便，虽然对过境交通比较有利，但对于城市的发展，对于带动开原工业、物流业的发展不利，如能跟城市的发展有所结合则会更好。

（3）新线在城市外围，对内部自然景观不会造成破坏，有利于开原古城和清河水域的保护。

（4）在工程难易程度方面，新线两次跨越京哈铁路，两次跨越河流，一次穿越哈大高速公路，需修建桥涵5座，征占农田约505亩，工程造价约9250万元。

图21：国道102新线方案四

5、结论

综合以上三个方案的特点，将其进行比选进行选择（表17）。

表17：102国道线路方案比选表

| 比选方案 | 交通功能的发挥 | 与城市发展协调 | 对城市景观风貌的影响 | 工程量大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 好 | 好 | 小 | 较大 |
| 方案二 | 目前好，长远一般 | 一般 | 较大 | 大 |
| 方案三 | 一般 | 较好 | 大 | 小 |
| 方案四 | 好 | 较好 | 小 | 较大 |

综合上述方案比选结果，考虑到城市的长远发展，重点从102国道的交通功能出发，本次规划推荐采用方案一。具体的工程量预算比较表请见表18。

表18：102国道线路各方案工程量

|  | 道路长度 | 道路宽度 | 道路面积 | 新建桥涵 | 征占农田 | 工程造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 15km，全线新建 | 22m | 33ha | 4座，其中： 跨铁路桥2座 跨河桥2座 | 约300亩 | 9000万元，其中： 路面4500万 桥梁3000万 占地补偿1500万 |
| 方案二 | 20km，全线新建 | 40m | 80ha | 4座，其中： 跨铁路桥2座 跨河桥2座 | 约1200亩 | 14600万元，其中： 路面8000万 桥梁3000万 占地补偿3600万 |
| 方案三 | 18.8km，其中： 改线道路0.7km 拓宽道路18.1km | 40m | 75.2ha | 无 | 约450亩 | 6350万元，其中： 路面5000万 占地补偿1350万 |
| 方案四 | 15.3km，全线新建 | 22m | 34ha | 5座，其中： 跨铁路桥2座 跨河桥2座 下穿高速立交1座 | 约505亩 | 9250万元，其中： 路面4600万 桥梁3000万 下穿立交150万 占地补偿1500万 |